| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Администрация сельского поселения ПОДГОРНОЕ Муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 446321,п.Подгорный, ул.Физкультурная, 3 Кинель-Черкасский район Самарская область тел/факс: 8 (84660) 2-38-00 e-mail: adm.podgorny.2010@mail.ru от 02.10.2013г. № 49/1 |  |
| --- | --- |

# [О подготовке проекта Правил

землепользования и застройки сельского

поселения Подгорное муниципального района

Кинель-Черкасский Самарской области]

В соответствии с частями 5 – 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Подготовить проект Правил землепользования и застройки сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

- Установить, что градостроительное зонирование производится в один этап в срок до 31 декабря 2013 года применительно ко всей территории сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Подгорноемуниципального района Кинель-Черкасский Самарской области  согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Создать Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области и утвердить ее состав согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить Положение о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

- Утвердить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельские вести».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главы сельского поселения Подгорное                                              С.П. Рябова

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Подгорное

муниципального района Кинель-Черкасский

Самарской области

от   02.10.2013 г. №  49/1

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (далее также – проект правил) | Исполнитель по муниципальному контракту на разработку проекта правил | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом на разработку проекта правил |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов правил землепользования и застройки, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в уполномоченный орган Администрации муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский (далее – Комиссия) | Не позднее 30 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в Комиссию |
| 3. | Рассмотрение разработанного исполнителем по муниципальному контракту проекта правил, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта правил в уполномоченный орган Администрации муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта правил |
| 4. | Проверка проекта правил на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схеме территориального планирования муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, схеме территориального планирования Самарской области, схеме территориального планирования Российской Федерации, направление проекта правил Главе поселения или на доработку | Уполномоченный орган Администрации муниципального района Кинель-Черкасский | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта правил |
| 5. | Доработка проекта правил с учетом внесенных предложений и замечаний, направление проекта правил в уполномоченный орган Администрации муниципального района Кинель-Черкасский | Исполнитель по муниципальному контракту на разработку проекта правил | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом на разработку проекта правил |
| 6. | Анализ доработанного проекта правил, направление его в уполномоченный орган Администрации муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на доработку | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта правил |
| 7. | Анализ доработанного проекта правил, направление его Главе поселения или на доработку | Уполномоченный орган Администрации муниципального района Кинель-Черкасский | В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта правил |
| 8. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глава сельского поселения Подгорное | Не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 9. | Опубликование проекта правил, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Подгорное | Администрация сельского поселения Подгорное | С учетом периодичности выпуска газеты |
| 10. | Проведение публичных слушаний по проекту правил | Комиссия | Два месяца со дня опубликования проекта правил |
| 11. | Направление результатов публичных слушаний в уполномоченный орган Администрации муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области для доработки правил | Комиссия | Не позднее 10 дней после утверждения заключений о результатах публичных слушаний |
| 12. | Доработка проекта правил с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта правил в уполномоченный орган Администрации муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области | Исполнитель по муниципальному контракту на разработку проекта правил | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом на разработку проекта правил |
| 13. | Анализ доработанного проекта правил, направление его Главе сельского поселения Подгорное вместе с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний или на доработку | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта правил |
| 14. | Принятие решения о направлении проекта правил в Собрание представителей сельского поселения Подгорное или об отклонении проекта правил и направлении их на доработку | Глава сельского поселения Подгорное | В течение 10 дней со дня предоставления проекта правил |
| 15. | Опубликование правил после утверждения Собранием представителей сельского поселения Подгорное в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Подгорное | Глава сельского поселения Кротовка | В течение 10 дней со дня утверждения правил |

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения Подгорное

муниципального района Кинель-Черкасский

Самарской области

от  02.10.2013   № 49/1

# СОСТАВ

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

| Председатель комиссии: 1.Рябова С.П. Заместитель председателя: | - Глава сельского поселения Подгорное. |
| --- | --- |
| 2.Светлышев С.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства муниципального района Кинель-Черкасский (по согласованию) Секретарь комиссии: 3. Логинова Е.В. – инспектор 1 категории администрации сельского поселения Подгорное Иные члены Комиссии: |  |
| 4. Глотова Л.Г. | - ведущий инженер отдела архитектуры и градостроительства муниципального района Кинель-Черкасский (по согласованию) |
| 5. Соколова Н.А. | - депутат Собрания представителей сельского поселения Подгорное; |
| 6. Грошева Л.П. | - депутат Собрания представителей сельского поселения Подгорное |
| 7. Долгополов Д.М. | - заместитель руководителя Комитета по управлению имуществом муниципального района Кинель-Черкасский (по согласованию) |
| 8. Павлова Н.А. | - начальник отдела экологического контроля и охраны окружающей среды муниципального района Кинель-Черкасский (по согласованию) |
| 9. Коновалов Н.Н. | - заместитель начальника Кинель-Черкасского отдела управления Росреестра Самарской области (по согласованию) |
| 10. Недорезов А.В. | - начальник отдела по делам ЧС и ГО муниципального района Кинель-Черкасский (по согласованию) |
| 11. Шурасьев Ю.С. | - начальник отдела по вопросам ЖКХ транспорта и автомобильным дорогам муниципального района Кинель-Черкасский (по согласованию) |
| 12. Аксарин А.А. | - консультант управления правового-кадрового обеспечения охраны объектов культурного наследия Министерства культуры Самарской области, архитектор –реставратор (по согласованию) |
| 13. Крамарев А.И. | - консультант управления правового-кадрового обеспечения охраны объектов культурного наследия Министерства культуры Самарской области, историк-археолог (по согласованию) |

Приложение № 3

к постановлению администрации

сельского поселения Подгорное

муниципального района Кинель-Черкасский

Самарской области

от  02.10.2013 г. №  49/1

# Положение о Комиссии

по подготовке проекта правил землепользования и застройки

сельского поселения Кротовка муниципального района

Кинель-Черкасский Самарской области

- Общие положения

  - Настоящее Положение определяет задачи, функции и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (далее также – Комиссия).

  - Комиссия является постоянно действующим консультативным органом при Администрации сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, созданным в целях организации подготовки проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (далее также – поселения), проектов изменений и дополнений в правила и решения иных вопросов в области градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и правилами землепользования и застройки сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

  - В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, законодательством Самарской области, уставом поселения, правилами землепользования и застройки сельского поселения Подгорное, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и настоящим Положением.

  - Основными задачами деятельности Комиссии являются формирование и реализация единой политики в сфере землепользования и застройки территории поселения, а также обеспечение соблюдения права жителей на участие в решении вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности.

- Функции Комиссии

  - Комиссия организует подготовку проекта правил землепользования и застройки поселения, в том числе:

рассматривает, анализирует и обобщает направленные в Комиссию предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселения;

вносит исполнителю муниципального контракта замечания и предложения по проекту правил землепользования и застройки поселения;

организует проведение публичных слушаний по вопросу утверждения проекта правил землепользования и застройки поселения и изменений в них;

направляет исполнителю муниципального контракта проект правил землепользования и застройки поселения на доработку, при необходимости;

осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления сельского поселения Подгорное и муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, органами государственной власти, юридическими и физическими лицами по вопросам подготовки проекта правил землепользования и застройки поселения.

  - Для решения основных задач, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего положения, Комиссия выполняет также следующие функции:

проводит мониторинг федерального законодательства, законодательства Самарской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления поселения и муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области в сфере градостроительной деятельности;

рассматривает заявления о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и подготавливает рекомендации для Главы поселения;

рассматривает заявления о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и подготавливает рекомендации для Главы поселения;

организует проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки в сельском поселении Подгорное;

рассматривает предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Подгорное, а также в проекты муниципальных правовых актов, связанные с реализацией и применением правил землепользования и застройки сельского поселения Подгорное;

осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки градостроительным законодательством, правилами землепользования и застройки сельского поселения Подгорное, настоящим положением, иными нормативными правовыми актами.

- Структура Комиссии

  - Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и членов Комиссии.

  - Состав членов Комиссии утверждается постановлением Администрации сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

  - Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, подписывает документы, утвержденные Комиссией, назначает заседания Комиссии.

  - В случаях отсутствия Председателя Комиссии или невозможности исполнения им своих обязанностей его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

- Порядок принятия решений Комиссией

  - Все решения принимаются Комиссией на заседаниях коллегиально, путем открытого поименного голосования.

  - Для принятия решений необходимо наличие на заседании Комиссии кворума не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

  - Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии.

  - При равенстве голосов «за» и «против» при принятии решений, голос Председателя Комиссии, либо, в его отсутствие, голос заместителя председателя являются решающими.

- Заседания Комиссии

  - Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний.

  - Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии с учетом сроков проведения работ по .подготовке проекта правил землепользования и застройки поселения и сроков рассмотрения заявлений и предложений граждан по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

  - Заседания Комиссии являются открытыми для посещения заинтересованными лицами, представителя средств массовой информации.

  - Информирование членов Комиссии о проведении заседаний Комиссии организуется заместителем председателя Комиссии.

  - На заседаниях Комиссии ведется протокол. Ведение протокола организуется заместителем председателя Комиссии.

  - Протокол заседания Комиссии подписывается всеми присутствующими членами Комиссии.

- Организация работы Комиссии в период между ее заседаниями

  - В целях детальной проработки вопросов градостроительной деятельности, являющихся предметом рассмотрения Комиссии, решением Комиссии могут создаваться рабочие группы с участием членов Комиссии, специалистов (экспертов) в области градостроительной деятельности, а также представителей лиц, заинтересованных в решении указанных вопросов.

  - Деятельность рабочих групп организует Председатель Комиссии.

Приложение № 4

к постановлению администрации

сельского поселения Подгорное

муниципального района Кинель-Черкасский

Самарской области

от  02.10.2013  №  49/1

# Порядок направления заинтересованными лицами

предложений по проекту правил землепользования и застройки сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

- Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (далее также – проект правил).

- Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, пос. Подгорный, ул. Физкультурная, д.3.

- Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта Правил.

- Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных  для рассмотрения предложений по существу.

- Полученные материалы возврату не подлежат.

- Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в уполномоченный орган Администрации муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

- По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее тридцати дней со дня получения предложения.