с

| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Администрация сельского поселения ПОДГОРНОЕ Муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 446321,п. Подгорный, ул.Физкультурная, 3 Кинель-Черкасский район, Самарская область тел/факс: 8 (84660) 2-38-00 e-mail: adm.podgorny.2010@mail.ru от 31.01.2020г. № 13 |  |
| --- | --- |

[О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский от 06.12.2013 № 50-1]

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский от 06.12.2013 № 50-1, (далее – проект изменений в Генеральный план), в части изменения границы населенного пункта или границ населенных пунктов с целью исключения их пересечения с границами земельных участков, границами муниципальных образований, границами территориальных зон, иных препятствий для внесения сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН.

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Генеральный план согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Предложения заинтересованных лиц, связанные с пересечением границ земельных участков с границей населенного пункта, принимаются в срок до 01 июня 2020 года по адресу: Самарская область, Кинель - Черкасский район, пос. Подгорный, ул. Физкультурная, д. 3, либо по адресу электронной почты: adm.podgorny.2010@mail.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете в газете «Вестник Подгорного» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: http://podgornoe.kinel-cherkassy.ru/.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

# Глава сельского поселения Подгорное                                         Ю.С. Шурасьев

# Приложение 1

к постановлению Администрации

сельского поселения Подгорное

от 31.01.2020 № 13

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Генеральный план сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (далее также – проект изменений в генеральный план)

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в генеральный план | Исполнитель по контракту | До 28.07.2020 |
| 2. | Размещение изменений в генеральный план во ФГИС ТП | Администрация сельского поселения | До 01.08.2020 |
| 3. | Согласование проекта изменений в генеральный план с уполномоченными органами государственной власти | Администрация сельского поселения | До 02.11.2020 |
| 4. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план | Администрация сельского поселения | До 30.10.2020 |
| 5. | Доработка проекта изменений в генеральный план с учетом замечаний, поступивших по результатам согласования с уполномоченными органами, а также по результатам публичных слушаний | Исполнитель по контракту | До 04.11.2020 |
| 6. | Утверждение проекта изменений в генеральный план | Собрание представителей сельского поселения | До 07.11.2020 |
| 7. | Опубликование утверждённых изменений в генеральный план | Глава сельского поселения | В течение 10 дней со дня утверждения изменений в генеральный план |