Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2023-2030 годы
  в 2025 году

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2023-2030 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского района от 01.09.2022 № 90.

2. Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
Целью муниципальной программы является формирование комфортной среды дворовых и общественных территорий для проживания населения.             
Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить за счет решения следующей задачи:
-улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов, условий в местах массового пребывания населения на территории сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период
[bookmark: _GoBack]       В целях создания комфортной среды проживания и жизнедеятельности для сельских жителей, в сфере благоустройства территории сельского поселения Подгорное, в 2025 году в рамках муниципальной программы были выполнены         работы по благоустройству 3х дворовых территорий:
     -  п. Подгорный, ул. Мира, д. 2, ул. 60 лет СССР, д. 21;
     -  п. Подгорный, ул. Физкультурная, д. 8;
     -  п. Подгорный, ул. Физкультурная, д.10, ул. Ленина, д. 2А. 

         Также произведена проверка достоверности определения сметной стоимости по объектам на 2026 год.

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы *,%
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Количество благоустроенных дворовых территорий 
	Ед.
	3
	3
	100
	

	2.
	 Количество благоустроенных общественных территорий 
	Ед.
	-
	-
	х
	

	
	Среднее значение по показателям (индикаторам)  программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы 
	
	
	
	(3/3)/1*100%=100%
	



3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
Результатом реализации муниципальной программы в 2025 году стали следующие мероприятия:
- формирование комфортной городской среды;
- проверка достоверности определения сметной стоимости по объектам;
Намеченные к реализации в 2025 году мероприятия муниципальной программы выполнены в установленные сроки. 
Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 2/2=100%

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
      Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:
        - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;
        - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года; 
         - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Бюджетные ассигнования, тыс. тыс.руб.
	Исполнение, тыс.тыс. руб.
	Исполнение, %
	Причины 
отклонения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	проверка достоверности определения сметной стоимости по объектам
	23,2
	23,2
	100,0
	

	2.
	формирование комфортной городской среды
	2 330,8
	2 330,8
	100,0
	

	
	ИТОГО:
	2 354,0
	2 354,0
	100,0
	



3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
                         Муниципальное задание отсутствует.                          

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы
На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.
Отсутствуют

             3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования
Нормативными правовыми актами, содержащими нормы о полномочиях Администрации сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области по принятию муниципальной программы являются:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный проектом «Формирование комфортной городской среды»;
Государственная программа Самарской области «Формирование комфортной городской среды», утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688.

       3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:

,
                                                                              3/3
              R=   __1_____х 100% = 100 %
      2354,0
                                                                             2354,0
где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Подгорное, утверждённым постановлением утверждённым постановлением Главы сельского поселения Подгорное муниципального  района Кинель-Черкасский Самарской области от 03.02.2014 № 6, эффективность реализации муниципальной  программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы равной 100 процентов. 
С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы -100% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы -100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.


3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы).

В целях формирования комфортной среды дворовых и общественных территорий для проживания населения в сельском поселении Подгорное, продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2023-2030 годы в 2026 году.

 Глава  
 сельского поселения Подгорное				              Ю.С. Шурасьев
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