Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Подгорное

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2024-2029 годы за 2025 год

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа сельского поселения Подгорное Самарской области «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2024-2029 годы, утверждена постановлением Администрации сельского поселения Подгорное от 24.11.2023 № 141(далее-муниципальная программа).

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы является предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:

Задача 1. Совершенствование организационных мер по повышению уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма.

Задача 2. Предупреждение и устранение террористических угроз потенциальным объектам террористических посягательств, важным объектам инфраструктуры и жизнеобеспечения населения сельского поселения Подгорное, местам массового пребывания людей.

Задача 3. Организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям

Задача 4. Противодействие распространению в обществе экстремистских идей, направленных на нарушение национального и межконфессионального равновесия, политического, экономического и социального равенства по национальным признакам, профилактике межнациональных конфликтов.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Целью муниципальной программы является предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

Одним из направлений по реализации программы является распространение среди населения информационных материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания среди населения.

Большое внимание уделяется организации работы учреждений культуры и спорта по утверждению в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе (как проявление культурных, этнических, религиозных, политических и иных различий между людьми), формированию нетерпимости к любым проявлениям экстремизма.

В 2025 году реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрена.

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице 1.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество проведенных совещаний с должностными лицами учреждений и организаций с обсуждением вопросов антитеррористической защищенности объектов | единиц | 4 | 4 | 100 |  |
| 2. | Количество проверок потенциально-опасных объектов на предмет профилактики и предупреждения террористических актов (места массового пребывания людей, важные объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения) | единиц | 2 | 2 | 100 |  |
| 3. | Количество проведенных учений и тренировок в учреждениях и организациях по отработке взаимодействия территориальных органов исполнительной власти при угрозе совершения террористического акта | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 4. | Количество молодежных клубов, кружков и секций с целью формирования в детской и молодежной среде положительного отношения к здоровому образу жизни | единиц | 13 | 13 | 100 |  |
| 5. | Количество информационных материалов, публикуемых в средствах массовой информации и размещенных на сайте администрации сельского поселения Подгорное, направленных на уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий, формирование у населения толерантного поведения и культурного самосознания | единиц | 6 | 6 | 100 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | - | - | 100 |  |

# 3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:

# В 2025 году реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрена.

# 3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

В 2025 году реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрена.

# 3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

В 2025 году финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

# 3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:

# Муниципальное задание отсутствует.

# 3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:

# В 2025 году в муниципальную программу изменения не вносились.

# 3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:

# Отсутствуют.

# 3.9.Результаты реализации мер государственного

# и правового регулирования:

# Полномочия сельского поселения в сфере профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района установлены Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулируются следующими нормативными правовыми актами:

# - Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

- Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 112-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»;

- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия экстремизму»;

- Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

- Постановлением Администрации Кинель-Черкасского района от 27 апреля 2017 года №547 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кинель-Черкасского района Самарская область» на 2018-2029 годы.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:

В 2025 году выполнение основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрено. Выполнить комплексную оценку эффективности не представляется возможным.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

С учетом степени достижения показателей (индикаторов) продолжить  реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2024-2029 годы в 2026 году.

Глава

сельского поселения Подгорное                                                Ю.С. Шурасьев