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Управление экономического развития, инвестиций и торговли Администрации Кинель-Черкасского района
446350, Самарская область, с.Кинель-Черкассы, ул.Красноармейская, 69,
телефон 8(84660)40789, факс 8(84660)40965, e-mail: otdelekonomy@mail.ru

Заключение 
на годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Подгорное «Благоустройство территории сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018-2029 годы за 2025 год

	Отдел экономики, инвестиций и торговли Администрации Кинель-Черкасского района рассмотрел годовой отчет за 2025 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018-2029 годы (далее – муниципальная программа) в части исполнения в 2025 году основных параметров муниципальной программы – задач, показателей (индикаторов), конечных результатов реализации муниципальной программы, в разрезе мероприятий, необходимых для достижения цели муниципальной программы.
           Анализ итогов муниципальной программы показал, что реализованные в 2025 году мероприятия были направлены на выполнение мероприятий комплексного благоустройства сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения.
        Выполнение намеченных муниципальной программой мероприятий позволило достичь плановые значения по показателям (индикаторам).
         Проводимый ответственным исполнителем муниципальной программы мониторинг выполнения мероприятий выявил необходимость внесения изменений в муниципальную программу, что в конечном итоге не повлияло на конечные результаты и достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.
         Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы по итогам 2025 года составила 100%.
        Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по итогам 2025 года составила 100%. 
        Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитанная как средняя взвешенная всех оценок по удельному весу объемов финансирования составила 100%. 
        Согласно утвержденному Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Подгорное, утверждённому постановлением Главы сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 03.02.2014 года № 6, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
         при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы равной 100 процентов.
        На основании вышеизложенного эффективность реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018-2029 годы признать высокой.
       Ответственному исполнителю муниципальной программы с учетом полученной оценки эффективности реализации муниципальной программы продолжить реализацию муниципальной программы в 2026 году.



Начальник отдела экономики,
инвестиций и торговли
Администрации Кинель-Черкасского района                                А.Н. Павлов
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Заключение 
на годовой отчет з о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Подгорное «Дорожная деятельность в сельском поселении Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018-2029 годы за 2025 год

	Отдел экономики, инвестиций и торговли Администрации Кинель-Черкасского района рассмотрел годовой отчет за 2025 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность в сельском поселении Подгорное Кинель-Черкасского района  Самарской области» на 2018-2029 (далее – муниципальная программа) в части исполнения в 2025 году основных параметров муниципальной программы – задач, показателей (индикаторов), конечных результатов реализации муниципальной программы, в разрезе мероприятий, необходимых для достижения цели муниципальной программы.
           Анализ итогов муниципальной программы показал, что реализованные в 2025 году мероприятия были направлены на выполнение мероприятий по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения Подгорное, обеспечению безопасных условий дорожного движения.
        Выполнение намеченных муниципальной программой мероприятий позволило достичь плановые значения по показателям (индикаторам).
         Проводимый ответственным исполнителем муниципальной программы мониторинг выполнения мероприятий выявил необходимость внесения изменений в муниципальную программу, что в конечном итоге не повлияло на конечные результаты и достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.
         Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы по итогам 2025 года составила 100%.
        Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по итогам 2025 года составила 100%. 
        Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитанная как средняя взвешенная всех оценок по удельному весу объемов финансирования составила 104,2%. 
        Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Подгорное, утверждённым постановление мутверждённым постановлением Главы сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 03.02.2014 года № 6, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
       при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы равной 100 процентов. 
        С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы -100 % и степени выполнения мероприятий муниципальной программы - 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.        
       Ответственному исполнителю муниципальной программы с учетом полученной оценки эффективности реализации муниципальной программы продолжить реализацию муниципальной программы в 2026 году.


Руководитель управления
экономического развития,
инвестиций и торговли							А.Н. Павлов
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Заключение 
на годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Подгорное «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018–2029 годы за 2025 год

	Отдел экономики, инвестиций и торговли Администрации Кинель-Черкасского района рассмотрел годовой отчет за 2025 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018–2029 годы (далее – муниципальная программа) в части исполнения в 2025 году основных параметров муниципальной программы – задач, показателей (индикаторов), конечных результатов реализации муниципальной программы, в разрезе мероприятий, необходимых для достижения цели муниципальной программы.
           Анализ итогов муниципальной программы показал, что реализованные в 2025 году мероприятия были направлены на выполнение мероприятий по повышению качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечению надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан
        Выполнение намеченных муниципальной программой мероприятий позволило достичь плановые значения по показателям (индикаторам).
         Проводимый ответственным исполнителем муниципальной программы мониторинг выполнения мероприятий выявил необходимость внесения изменений в муниципальную программу, что в конечном итоге не повлияло на конечные результаты и достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.
         Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы по итогам 2025 года составила 100%.
        Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по итогам 2025 года составила 100%. 
        Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитанная как средняя взвешенная всех оценок по удельному весу объемов финансирования составила 100%. 
        Согласно утвержденному Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Подгорное, утверждённому постановлением Главы сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 03.02.2014 года № 6, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
         при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы равной 100 процентов.
        На основании вышеизложенного эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018–2029 годы признать высокой.
       Ответственному исполнителю муниципальной программы с учетом полученной оценки эффективности реализации муниципальной программы продолжить реализацию муниципальной программы в 2026 году.



Начальник отдела экономики,
инвестиций и торговли
Администрации Кинель-Черкасского района                                А.Н. Павлов
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Заключение 
на годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Подгорное «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта на территории сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018-2029 годы за 2025 год

	Отдел экономики, инвестиций и торговли Администрации Кинель-Черкасского района рассмотрел годовой отчет за 2025 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта на территории сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018-2029 годы (далее – муниципальная программа) в части исполнения в 2025 году основных параметров муниципальной программы – задач, показателей (индикаторов), конечных результатов реализации муниципальной программы, в разрезе мероприятий, необходимых для достижения цели муниципальной программы.
           Анализ итогов муниципальной программы показал, что реализованные в 2025 году мероприятия были направлены на выполнение мероприятий по повышению эффективности муниципальной политики в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта на территории сельского поселения Подгорное, созданию благоприятных условий для их устойчивого развития.        
         Выполнение намеченных муниципальной программой мероприятий позволило достичь плановые значения по показателям (индикаторам).
         Проводимый ответственным исполнителем муниципальной программы мониторинг выполнения мероприятий выявил необходимость внесения изменений в муниципальную программу, что в конечном итоге не повлияло на конечные результаты и достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.
         Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы по итогам 2025 года составила 100%.
        Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по итогам 2025 года составила 100%. 
        Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитанная как средняя взвешенная всех оценок по удельному весу объемов финансирования составила 100%. 
        Согласно утвержденному Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Подгорное, утверждённому постановлением Главы сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 03.02.2014 года № 6, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
         при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы равной 100 процентов.
        На основании вышеизложенного эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта на территории сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018-2029 годы признать высокой.
       Ответственному исполнителю муниципальной программы с учетом полученной оценки эффективности реализации муниципальной программы продолжить реализацию муниципальной программы в 2026 году.



Начальник отдела экономики,
инвестиций и торговли
Администрации Кинель-Черкасского района                                А.Н. Павлов
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Заключение 
на годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Подгорное «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы за 2025 год

	Отдел экономики, инвестиций и торговли Администрации Кинель-Черкасского района рассмотрел годовой отчет за 2025 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы (далее – муниципальная программа) в части исполнения в 2025 году основных параметров муниципальной программы – задач, показателей (индикаторов), конечных результатов реализации муниципальной программы, в разрезе мероприятий, необходимых для достижения цели муниципальной программы.
Анализ итогов муниципальной программы показал, что в 2025 году выполнение мероприятий муниципальной программой не было предусмотрено. 
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год также не производится.
Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по итогам 2025 года составила 100%. 
В целях развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Подгорное рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы» в 2026 году.

Начальник отдела экономики,
инвестиций и торговли
Администрации Кинель-Черкасского района                                А.Н. Павлов
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Заключение 
на годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Подгорное «Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2030 годы за 2025 год

	Отдел экономики, инвестиций и торговли Администрации Кинель-Черкасского района рассмотрел годовой отчет за 2025 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2030 годы (далее – муниципальная программа) в части исполнения в 2025 году основных параметров муниципальной программы – задач, показателей (индикаторов), конечных результатов реализации муниципальной программы, в разрезе мероприятий, необходимых для достижения цели муниципальной программы.
Анализ итогов муниципальной программы показал, что в 2025 году выполнение мероприятий муниципальной программой не было предусмотрено. Проводилась информационная работа с населением о предупреждении пожаров.
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год также не производится.
Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по итогам 2025 года составила 100%. 
        В целях повышения уровня защиты населения и территорий сельского поселения Подгорное от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшения количества пожаров, снижения рисков возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций продолжить в 2026 году реализацию муниципальной программы «Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2030 годы.      


Начальник отдела экономики,
инвестиций и торговли
Администрации Кинель-Черкасского района                                А.Н. Павлов
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Управление экономического развития, инвестиций и торговли Администрации Кинель-Черкасского района
446350, Самарская область, с.Кинель-Черкассы, ул.Красноармейская, 69,
телефон 8(84660)40789, факс 8(84660)40965, e-mail: otdelekonomy@mail.ru

Заключение 
на годовой отчет  о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Подгорное «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019–2030 годы за 2025 год

	Отдел экономики, инвестиций и торговли Администрации Кинель-Черкасского района рассмотрел годовой отчет за 2025 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019–2030 годы (далее – муниципальная программа) в части исполнения в 2025 году основных параметров муниципальной программы – задач, показателей (индикаторов), конечных результатов реализации муниципальной программы, в разрезе мероприятий, необходимых для достижения цели муниципальной программы.
        Анализ итогов муниципальной программы показал, что в 2025 году выполнение мероприятий муниципальной программой не было предусмотрено. 
      Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год также не производится.
      Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по итогам 2025 года составила 100%. 
       Ответственному исполнителю продолжить реализацию муниципальной программы муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019–2030 годы в 2026 году.

Начальник отдела экономики,
инвестиций и торговли
Администрации Кинель-Черкасского района                                А.Н. Павлов
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Отдел экономики, инвестиций и торговли 
Администрации Кинель-Черкасского района
446350, Самарская область, с.Кинель-Черкассы, ул.Красноармейская, 69,
телефон 8(84660)40789, факс 8(84660)40965, e-mail: otdelekonomy@mail.ru

Заключение 
на годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Подгорное «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории сельского поселения Подгорное  Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2028 годы за 2025 год

	Отдел экономики, инвестиций и торговли Администрации Кинель-Черкасского района рассмотрел годовой отчет за 2025 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории сельского поселения Подгорное  Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2028 годы (далее – муниципальная программа) в части исполнения в 2025 году основных параметров муниципальной программы – задач, показателей (индикаторов), конечных результатов реализации муниципальной программы, в разрезе мероприятий, необходимых для достижения цели муниципальной программы.
Анализ итогов муниципальной программы показал, что реализованные в 2025 году мероприятия были направлены на своевременное и достоверное информирование населения сельского поселения Подгорное о деятельности органов местного самоуправления.
Выполнение намеченных муниципальной программой мероприятий позволило достичь плановые значения по показателям (индикаторам).
Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по итогам 2025 года составила 100%. 
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по итогам 2025 года составила 100%. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитанная как средняя взвешенная всех оценок по удельному весу объемов финансирования составила 100 %. 
          Согласно утвержденному Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Подгорное, утверждённому постановлением Главы сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 03.02.2014 года № 6, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
         при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы равной 100 процентов.
        На основании вышеизложенного эффективность реализации муниципальной программы ««Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории сельского поселения Подгорное  Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2028 годы годы признать высокой.
       Ответственному исполнителю муниципальной программы с учетом полученной оценки эффективности реализации муниципальной программы продолжить реализацию муниципальной программы в 2026 году.




Начальник отдела экономики,
инвестиций и торговли
Администрации Кинель-Черкасского района                                А.Н. Павлов
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Отдел экономики, инвестиций и торговли 
Администрации Кинель-Черкасского района
446350, Самарская область, с.Кинель-Черкассы, ул.Красноармейская, 69,
телефон 8(84660)40789, факс 8(84660)40965, e-mail: otdelekonomy@mail.ru

Заключение 
на годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Подгорное «Развитие градостроительной деятельности и обеспечение реализации документов территориального планирования на территории сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018 - 2029 годы в 2025 году
	Отдел экономики, инвестиций и торговли Администрации Кинель-Черкасского района рассмотрел годовой отчет за 2025 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и обеспечение реализации документов территориального планирования на территории сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018 - 2029 годы в 2025 году (далее – муниципальная программа) в части исполнения   основных параметров муниципальной программы – задач, показателей (индикаторов), конечных результатов реализации муниципальной программы, в разрезе мероприятий, необходимых для достижения цели муниципальной программы.
Анализ итогов муниципальной программы показал, что в 2025 году выполнение мероприятий муниципальной программой не было предусмотрено. 
Также ответственным исполнителем не было запланировано выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы, таким образом среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, рассчитать не представляется возможным.
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год также не производится.
В целях дальнейшего решения вопросов по развитию градостроительной деятельности на территории сельского поселения Кинель-Черкассы, продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и обеспечение реализации документов территориального планирования на территории сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018 - 2029 годы в 2026 году.



Начальник отдела экономики,
инвестиций и торговли
Администрации Кинель-Черкасского района                                А.Н. Павлов




Павлова 8(846)60 4-60-17






















[image: kinel6]


Отдел экономики, инвестиций и торговли 
Администрации Кинель-Черкасского района
446350, Самарская область, с.Кинель-Черкассы, ул.Красноармейская, 69,
телефон 8(84660)40789, факс 8(84660)40965, e-mail: otdelekonomy@mail.ru

Заключение 
на годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Подгорное «Повышение эффективности управления имуществом и распоряжения земельными участками сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2028 годы в 2025 году

	Отдел экономики, инвестиций и торговли Администрации Кинель-Черкасского района рассмотрел годовой отчет за 2025 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления имуществом и распоряжения земельными участками сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2028 годы в 2025 году (далее – муниципальная программа) в части исполнения в 2025 году основных параметров муниципальной программы – задач, показателей (индикаторов), конечных результатов реализации муниципальной программы, в разрезе мероприятий, необходимых для достижения цели муниципальной программы.
Анализ итогов муниципальной программы показал, что реализованные в 2025 году мероприятия были направлены на повышение эффективности управления имуществом, его использования и распоряжения земельными участками сельского поселения Подгорное.
Выполнение намеченных муниципальной программой мероприятий позволило достичь плановые значения по показателям (индикаторам).
Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по итогам 2025 года составила 100%. 

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по итогам 2025 года составила 100%. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитанная как средняя взвешенная всех оценок по удельному весу объемов финансирования составила 100 %. 
          Согласно утвержденному Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Подгорное, утверждённому постановлением Главы сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 03.02.2014 года № 6, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
         при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы равной 100 процентов.
        На основании вышеизложенного эффективность реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления имуществом и распоряжения земельными участками сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2028 годы признать высокой.
       Ответственному исполнителю муниципальной программы с учетом полученной оценки эффективности реализации муниципальной программы продолжить реализацию муниципальной программы в 2026 году.


Начальник отдела экономики,
инвестиций и торговли
Администрации Кинель-Черкасского района                                А.Н. Павлов
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Отдел экономики, инвестиций и торговли 
Администрации Кинель-Черкасского района
446350, Самарская область, с.Кинель-Черкассы, ул.Красноармейская, 69,
телефон 8(84660)40789, факс 8(84660)40965, e-mail: otdelekonomy@mail.ru

Заключение 
на годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Подгорное «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский  Самарской области» на 2020 – 2028 годы в 2025 году
	Отдел экономики, инвестиций и торговли Администрации Кинель-Черкасского района рассмотрел годовой отчет за 2025 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский  Самарской области» на 2020 – 2028 годы в 2025 году в части исполнения  основных параметров муниципальной программы – задач, показателей (индикаторов), конечных результатов реализации муниципальной программы, в разрезе мероприятий, необходимых для достижения цели муниципальной программы.
Анализ итогов муниципальной программы показал, что в 2025 году выполнение мероприятий муниципальной программой не было предусмотрено. 
Также ответственным исполнителем не было запланировано выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы, таким образом среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, рассчитать не представляется возможным.
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год также не производится.
В целях дальнейшего решения вопросов по развитию градостроительной деятельности на территории сельского поселения Кинель-Черкассы, продолжить реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2020 – 2028 годы в 2026 году.

Начальник отдела экономики,
инвестиций и торговли
Администрации Кинель-Черкасского района                                А.Н. Павлов



Павлова 8(846)60 4-60-17





























[image: kinel6]
Отдел экономики, инвестиций и торговли 
Администрации Кинель-Черкасского района
446350, Самарская область, с.Кинель-Черкассы, ул.Красноармейская, 69,
телефон 8(84660)40789, факс 8(84660)40965, e-mail: otdelekonomy@mail.ru

Заключение 
на годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Подгорное «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2023-2030 годы
 в 2025 году
	Отдел экономики, инвестиций и торговли Администрации Кинель-Черкасского района рассмотрел годовой отчет за 2025 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2023-2030 годы в 2025 году в части исполнения  основных параметров муниципальной программы – задач, показателей (индикаторов), конечных результатов реализации муниципальной программы, в разрезе мероприятий, необходимых для достижения цели муниципальной программы.
Анализ итогов муниципальной программы показал, что реализованные в 2025 году мероприятия были направлены на формирование комфортной среды дворовых и общественных территорий для проживания населения.             
Выполнение намеченных муниципальной программой мероприятий позволило достичь плановые значения по показателям (индикаторам).
Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по итогам 2025 года составила 100%. 
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по итогам 2025 года составила 100%. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитанная как средняя взвешенная всех оценок по удельному весу объемов финансирования составила 100%. 
        Согласно утвержденному Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Подгорное, утверждённому постановлением Главы сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 03.02.2014 года № 6, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
         при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы равной 100 процентов.
        На основании вышеизложенного эффективность реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2023-2030 годы годы признать высокой.
       Ответственному исполнителю муниципальной программы с учетом полученной оценки эффективности реализации муниципальной программы продолжить реализацию муниципальной программы в 2026 году.


Начальник отдела экономики,
инвестиций и торговли
Администрации Кинель-Черкасского района                                А.Н. Павлов
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Заключение 
на годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Подгорное «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2024-2029 годы в 2025 году

	Отдел экономики, инвестиций и торговли Администрации Кинель-Черкасского района рассмотрел годовой отчет за 2025 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2024-2029 годы в 2025 году в части исполнения  основных параметров муниципальной программы – задач, показателей (индикаторов), конечных результатов реализации муниципальной программы, в разрезе мероприятий, необходимых для достижения цели муниципальной программы.
Анализ итогов муниципальной программы показал, что в 2025 году выполнение мероприятий муниципальной программой не было предусмотрено. 
      Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год также не производится.
      Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по итогам 2025 года составила 100%. 
       Ответственному исполнителю в целях предупреждения террористических и экстремистских проявлений на территории сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области продолжить реализацию муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2024-2029 годы в 2026 году.

Начальник отдела экономики,
инвестиций и торговли
Администрации Кинель-Черкасского района                                А.Н. Павлов
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Отдел экономики, инвестиций и торговли 
Администрации Кинель-Черкасского района
446350, Самарская область, с.Кинель-Черкассы, ул.Красноармейская, 69,
телефон 8(84660)40789, факс 8(84660)40965, e-mail: otdelekonomy@mail.ru

Заключение 
на годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Подгорное «Повышение эффективности муниципального управления в сельском поселении Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2028 годы
 в 2025 году
	Отдел экономики, инвестиций и торговли Администрации Кинель-Черкасского района рассмотрел годовой отчет за 2025 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в сельском поселении Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2028 годы в 2025 году в части исполнения  основных параметров муниципальной программы – задач, показателей (индикаторов), конечных результатов реализации муниципальной программы, в разрезе мероприятий, необходимых для достижения цели муниципальной программы.
Анализ итогов муниципальной программы показал, что реализованные в 2025 году мероприятия были направлены на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области.             
Выполнение намеченных муниципальной программой мероприятий позволило достичь плановые значения по показателям (индикаторам).
Степень достижения значений показателя (индикатора) муниципальной программы по итогам 2025 года составила 100%. 
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по итогам 2025 года составила 100%. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитанная как средняя взвешенная всех оценок по удельному весу объемов финансирования составила 100%. 
        Согласно утвержденному Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Подгорное, утверждённому постановлением Главы сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 03.02.2014 года № 6, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
         при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы равной 100 процентов.
        На основании вышеизложенного эффективность реализации муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в сельском поселении Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» годы признать высокой.
       Ответственному исполнителю муниципальной программы с учетом полученной оценки эффективности реализации муниципальной программы продолжить реализацию муниципальной программы в 2026 году.
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